«Утверждаю»

Директор школы __________________Е.А.  Плотарёва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя Общеобразовательная Школа с.Шумейка»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС НОО)

Шаг 1

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Шаг 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

Шаг 3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Шаг 4

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени школы

Шаг 5

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС | в течение года |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | сентябрь 2010 |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и руководителей методических объединений среднего звена школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для начальной школы | октябрь 2010 |
| 5. | Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и рабочей группы в рамках участия в работе городской лаборатории по внедрении ФГОС | по отдельному графику |
| 6. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | октябрь 2010 |

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений

в образовательную систему МОУ «СОШ с.Шумейка»

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете, МО учителей начальной школы | август 2010 |
| 2. | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования | ноябрь 2010 |
| 3. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | январь 2011 |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | июнь 2011 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | декабрь 2010 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающая модель организации внеурочной деятельности обучающихся | июнь 2011 |
| 7. | Разработка проекта Образовательной программы школы | февраль 2011 |
| 8. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого триместра | март 2011 |
| 9. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга | октябрь 2011 |
| 10. | Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике | ноябрь 2011 |
| 11. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждого триместра | в течение года |
| 12. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов | в течение года |
| 13. | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | в течение года |
| 14. | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС | в течение года |
| 15. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | в течение года |
| 16. | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования | в течение года |
| 18. | Организация отчетности по введению ФГОС | в течение года |

| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| --- |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до сентября 2011г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2011 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах школьного сайта школы. | в течение года |
| 2. | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | апрель 2011 |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | январь-июнь 2011 |
| 4. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | в течение года |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования | январь 2011 |
| 2. | Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в лицее. | до сентября 2011 |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда школы как информационного центра по введению ФГОС | в течение года |
| 4. | Посещение серии открытых уроков учителями начальных классов с использованием системно-деятельностного подхода к обучению в других ОУ, имеющих экспериментальные площадки по введению ФГОС | в течение года |
| 5. | Участие в работе городской творческой лаборатории | в течение года |
| 6. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | май 2011 |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | в течение года |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации Основной образовательной программы НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | в течение года |
| 3. | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана Основной образовательной программы НОО. | в течение года |
| 4. | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | в течение года |
| 5. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | в течение года |

Реализация шагов №3 и №4 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений и сводной программы изменений и дополнений.

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени

МОУ «СОШ с.Шумейка»

| Единичные проекты | Годы и месяцы |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
|  | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МОУ «СОШ с.Шумейка»

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | завуч, руководитель рабочей группы | февраль |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | завуч, директор | август |  | изучение документации |
| Проект Образовательной программы школы: разработка предметных образовательных программ; разработка модели внеурочной деятельности; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания; разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования | завуч, директор, члены рабочей группы | июль |  | изучение документации, круглые столы, диспуты, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | завуч, директор | июнь |  | изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого триместра | завуч | сентябрь |  | изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга | завуч | октябрь |  | изучение документации, собеседование |
| Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике | завуч | ноябрь |  | собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждого триместра | завуч | по графику | _ | тестирование |
| Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | директор | август |  | изучение документации |
| Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов | директор, завуч | поэтапно |  | собеседование |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | директор |  |  | постоянно |